# ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

Тема: Сбор требований к функции «личный кабинет пользователя».

Проект: «Гормональное здоровье» — онлайн-магазин здорового питания

Дата: 2 ноября 2025

Время: 14:00 – 15:30 (МСК)

Формат: Zoom

Присутствовали:

- Заказчик:

  - Анна Иванова – Product Owner

- Исполнитель:

  - Анастасия Журавлева – бизнес-аналитик (БА)

## 1. Цель встречи

Согласовать MVP личного кабинета, приоритеты и дедлайны.

## 2. Ключевые решения

| № | Тема | Решение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVP | Вход, Подписка, Состав бокса, Платежи, Адрес, Уведомления в ЛК | Анастасия Журавлева (БА) | 15 фев 2026 |
| 2 | Nice-to-have | Здоровье-профиль, Рецепты, Чат, Экспорт чеков | Анастасия Журавлева (БА) | 1 мая 2026 |
| 3 | Вход | Email + Google + Apple + SMS-код | Дмитрий (Dev) | 15 янв 2026 |
| 4 | Дизайн | Светлая тема, мобильный first, дашборд с баннером «Следующий бокс» | Светлана (UX) | 20 дек 2025 |
| 5 | Интеграции | ЮKassa (токен), Boxberry/СДЭК (трекинг), Tidio (чат) | Дмитрий (Dev) | 1 фев 2026 |
| 6 | GDPR | Кнопка «Управление согласиями» + полное удаление за 14 дней | Анастасия Журавлева (БА) + Юрист | 10 янв 2026 |
| 7 | Метрики успеха | +25 % удержания, −40 % звонков, 60 % редактируют бокс сами | Мария (Маркетинг) | ежеквартально |

## 3. Подробные ответы заказчика (выжимка)

| Вопрос | Ответ заказчика |
| --- | --- |
| Главная задача | Узнать, когда придёт бокс и поменять состав |
| MVP-функции | Вход, Подписка, Редактировать бокс, Оплатить, Адрес, Уведомления |
| Тёмная тема | Нет — только светлая |
| Удаление аккаунта | Да, за 14 дней |
| Чек для налоговой | PDF с QR-кодом |
| Хранение карты | Только токен, показывать последние 4 цифры |
| Чат | Через Tidio, история с тегами |

## 4. Риски и открытые вопросы

| Риск | Как минимизировать |
| --- | --- |
| Нет API Boxberry для фото при получении | Использовать только трек-номер + email-уведомления |
| Юрист не успеет GDPR-текст | Выделить шаблон из предыдущего проекта |
| Тестировать на 800 одновременных пользователей | Нагрузочное тестирование в январе |

Открытые вопросы (до 10 ноября):

- Нужно ли показывать калорийность каждого продукта в боксе?

- Какой текст на кнопке «Приостановить подписку»?

## 5. Следующие шаги

| Действие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Выслать финальный протокол (PDF) | Анастасия Журавлева (БА) | 3 ноября |
| Согласовать дизайн-макеты (Figma) | Светлана (UX) | 20 декабря |
| Подписать ТЗ | Анна (PO) | 25 декабря |
| Запустить альфа-тест (50 пользователей) | Олег (Сервис) | 10 февраля |

## 6. Приложения

- Запись Zoom (ссылка)

- Google Док с вопросами и ответами (ссылка)

Подписи:

- Анна Иванова _____________

- Анастасия Журавлева (БА)_____________